| № | თარიღი | ვადა | გასატარებელი ღონისძიება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 მარტი | არაუგვიანეს 20 დღე | ცესკოს პირველი სხდომა |
| 2 | 30 მარტი | არაუგვიანეს 20 დღე | არჩევნების ბიუჯეტს წარუდგენს სტუდენტურ თვითმართველობას |
| 3 | 2აპრილი | 3 სამუშაო დღის განმავლობაში | ბსუ-ს ადმინისტრაცია ამტკიცებს ბიუჯეტს ბიუჯეტის წარდგენიდან |
| 4 | 2აპრილი | 3 დღის ვადაში | ადმინისტრაცია ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ ცესკოს გამოუყოფს შესაბამის თანხას |
| 5 | 12აპრილი | 12 დღით ადრე | ამომრჩეველთა სიების გამოქვეყნება |
| 6 | 23 აპრილი | 6 დღით ადრე | ამომრჩეველთა სიებში ცვლილებების შეტანის შეწყვეტა |
| 7 | 14აპრილი |  | სუბიექტების რეგისტრაციის დაწყება |
| 8 | 17 აპრილი |  | სუბიექტების რეგისტრაციის შეწყვეტა |
| 9 | 20-21 აპრილი | სუბიექტის რეგისტრაციის დასრულებიდან 2 დღის ვადაში | სუბიექტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცება |
| 10 | 23 აპრილი |  | საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ტრენინგების ჩატარება |
| 11 | 22 აპრილი | კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 7 დღით ადრე | კენჭისყრის ოთახის გამოყოფა ადმინისტრაციის მიერ |
| 12 | 22 აპრილი 24 აპრილი | არაუგვიანეს 7 დღე | დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიმართვა ცეესკოს და რეგისტრაციის შეწყვეტა |
| 13 | 23 აპრილი | მიღებიდან 2 დღის ვადაში | დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგიტრაციის საკითხი |
| 14 | 25პრილი | რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში | რეგისტრირებული დამკვირვებელი ორგანიზაციები წარადგენენ დაამკვირვებელთა სიას |
| 15 | 26 აპრილი | კენჭისყრამდე 3 დღით ადრე | საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწვევის დაუშვებლობა |
| 16 | 28 აპრილი | 1 დღით ადრე | ბიულეტენების გადაცემა |
| 17 | 29 აპრილი | 08:00 / 18:00 | კენჭისყრის დღე |
| 18 | 30 აპრილი | 1 დღე | საჩივრების / განცხადებების გადაცემა ცეესკოს |
| 19 | 2 აპრილი | 3 დღე | საჩივრების განხილვა |
| 20 | 4 აპრილი | 5 დღე | არჩევნების შეჯამება |
| 21 | 8 აპრილი | 10 დღე | ანგარიშის წარდგენა |
| 22 |  | 1 კვირის ვადაში | თვითმმართველობის თავმჯდომარის არჩევა არჩეული წევრების მიერ |